*Номер проекта (в СЭДе) 19\_*

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименовании и по тексту постановления цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774), следующие изменения:

2.1. В наименовании муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее - Программа) цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»:

2.2.1. В наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.2.2.  В строке «Наименование муниципальной программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.2.3. Строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2.2.4. В строке «Сроки (этапы) реализации Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.2.5. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2.3. В абзаце семьдесят седьмом раздела 2 «Обоснование необходимости разработки Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.4. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:

2.4.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

2.4.2. В таблице 2 добавить строку 5 в редакции приложения 4 к настоящему постановлению. Строки 5, 6, 7 считать строками 6, 7, 8 соответственно.

2.5. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.

2.6. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:

2.6.1. В абзацах 9 и 27 цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году, приведен в приложении 1 к Программе. Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2019 по 2024 годы, формируется ежегодно, исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц, и включается в Программу. Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации Программы в сроки, определенные Постановлением. Дворовые территории многоквартирных домов, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Новосибирска, а также дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.».

2.6.3. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания:

«При выборе работ из минимального и(или) дополнительного перечней видов работ по благоустройству является обязательным наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.».

2.6.4. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Финансовое участие в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий является обязательным и предполагает обязательства финансового характера в софинансировании таких работ в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.».

2.6.5. Абзац восемнадцатый после слов «объемов участия» дополнить следующими словами «, а также в соответствии с муниципальным правовым актом.».

2.6.6. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, установленным приложением 2 к Программе. Общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Новосибирска, могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Благоустройство общественных территорий осуществляется также в соответствии с адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска, установленным приложением 3 к Программе.».

2.6.7. После тридцатого абзаца дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:

«Муниципальные контракты (соглашения) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы должны быть заключены не позднее 1 июля года реализации соответствующего мероприятия Программы – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года реализации соответствующего мероприятия Программы – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов (соглашений) продлевается на срок указанного обжалования.».

2.7. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

2.8. В наименовании приложений 1, 1.1, 2, 3 к Программе цифры «2022» заменить цифрами «2024».

2.9. Приложение 4 к Программе изложить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению.

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 2.6.4, который вступает в силу с 01.01.2020.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |

Терешкова

227 53 10

ДКСиМП

Список рассылки (для постановления):

1. Прокуратура города

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 экз.

3. ДКСиМП

4. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В.А.

5. Заместитель мэра города Новосибирска Скатов А. В.

6. Заместитель мэра города Новосибирска Сафиуллин Д. Э.

7. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз.

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель мэра города Новосибирска |  | В. А. Шварцкопп |
| Заместитель мэра города Новосибирска |  | Д. Э. Сафиуллин |
| Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры |  | А. В. Кондратьев |
| Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |  | А. В. Терешкова |
| Начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска |  | Д. Г. Перязев |
| Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |  | Р. В. Дронов |
| Начальник департамента промышленности, инновационной политики и предпринимательства |  | А. Н. Люлько |
| Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска |  | А. А. Горнштейн |
| Начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска |  | И. В. Щукин |
| Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска |  | А. В. Веселков |
| Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска |  | Л. А. Уткина |
| Начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска |  | М. Н. Столяров |
| Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска |  | М. А. Маслова |
| Председатель комитета распорядительных документов мэрии города Новосибирска |  | М. Б. Барбышева |

Приложение 1

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы – 602 единицы;доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий – 13,68%;доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий – 50%;доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий – 100%;доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий – 20%;площадь благоустроенных общественных территорий – 1606,0 тыс. кв. м;количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы – 2050 единиц;доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске – 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 863719,40 тыс. рублей, в том числе:за счет федерального бюджета – 459488,70 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 168233,10 тыс. рублей;за счет средств бюджета города Новосибирска – 223227,4 тыс. рублей;за счет внебюджетных источников – 12770,20 тыс. рублей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3
к постановлению мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Таблица 1

| № п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения |  | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | единиц | 126 | 106 | 461  | 901  | 901  | 901 | 901  | 901 | 6021 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | % | 2,9 | 2,41 | 3,45 | 5,50 | 7,54 | 9,59 | 11,60 | 13,68 | 13,68 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | ‑ | ‑ | ‑ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 36,0 | 39,0 | 254,0 | 520,0 | 670,0 | 123,0 | –2 | –2 | 1606,0 |
| 1.3 | Формирование единого облика города Новосибирска | Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 170 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | –3 | –3 | 1800 |
| 1.4 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске | % | – | – | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 23,5 | – | – | 100 |

Примечание: 1 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц;

2 – площадь уточняется, исходя из результатов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в Программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

3 – количество уточняется, исходя из заявленной потребности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение суммы затрат за счет средств собственников помещений многоквартирных домов к общей сумме затрат на выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий  | Отчет ДЭЖКХ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**4. Перечень мероприятий Программы**

| №п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска |
|  | 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество | единиц | 106 | 462 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 6022 | ДЭЖКХ, ДТиДБК, МКУ «УТН», привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 – 2022 |
| Сумма затрат1, в том числе: | тыс. рублей | 250990,91 | 170601,18 | 15324,22 | 15324,223 | 15324,223 | 15324,223 | 15324,223 | 498213,193 |
| федеральный бюджет  | тыс. рублей | 100011,30 | 151517,70 | – | – | – | – | – | 251 529,003 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 6313,30 | – | – | – | – | – | 134 521,623 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 22771,29 | 12770,18 | 12770,18 | 12770,183 | 12770,183 | 12770,183 | 12770,183 | 99392,373 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | ‑ | ‑ | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15628,48 | 11518,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 67239,36 | ДЭЖКХ, МКУ «УТН», привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 – 2022 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 15628,48 | 11 518,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 8018,48 | 67239,36 |
| 1.1.3 | Инвентаризация благоустройства дворовых территорий | Количество | единиц | – | 4402 | – | – | – |  |  | 4402 | ДЭЖКХ, привлеченные организации, администрации, управляющие организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 2500,00 | – | – | – |  |  | 2500,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 2500,00 | – | – | – |  |  | 2500,00 |
| Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 266619,39 | 184619,66 | 23342,70 | 23342,70 | 23342,703 | 23342,703 | 23342,703 | 567952,553 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 151517,70 | – | – | – | – | – | 251529,00 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 6313,30 | – | – | – | – | – | 134521,62 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 38399,77 | 26788,66 | 20788,66 | 20788,66 | 20788,663 | 20788,663 | 20788,663 | 169131,733 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | ‑ | ‑ | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |
| 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 1.2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» от парка «Городское Начало» до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа) | Количество  | тыс. кв. м | 39,0 | – | – | – | – | – | – | 39,0 | ДКСиМП, ДТиДБК,МКУ «Горзеленхоз», МКУ «Гормост»,привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 148169,16 | – | – | – | – | – | – | 148169,16 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | – | – | – | – | – | – | 104194,10 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | – | – | – | – | – | – | 29388,08 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14586,98 | – | – | – | – | – | – | 14586,98 |
| 1.2.2 | Благоустройство иных общественных территорий в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ, в том числе: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/– | 2/254 | 3/520,0 | 3/670,0 | –/123,0 | –5 | –5 | 10/1567,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», МБУК ПКиО «Бугринская роща», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2018 – 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 124603,50 | 1251,23 | 4178,73 | 4178,73 | –5 | –5 | 147597,69 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 103765,60 | – | – | – | –5 | –5 | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | –5 | –5 | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 16514,50 | 1251,23 | 4178,73 | 4178,73 | –5 | –5 | 39508,69 |
| 1.2.2.1 | Благоустройство Монумента Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова), Затулинского дисперсного парка («Затулинский городок аттракционов», сквер «Союз Кировчан»), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/– | –/254,0 | – | – | – | – | – | 2/254,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МКУ «УДС»,МБУК ПКиО «Бугринская роща», привлеченные организации | 2018, 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 113777,90 | – | – | – | – | – | 127163,40 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 103765,60 | – | – | – | – | – | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | – | – | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 5688,90 | – | – | – | – | – | 19074,40 |
| 1.2.2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | – | – | – | – | – | – | 13385,50 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | – | – | – | – | – | – | 13385,50 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | 254,0 | – | – | – | – | – | 254,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», МБУК ПКиО «Бугринская роща», привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 113777,90 | – | – | – | – | – | 113777,90 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 103765,60 |  |  |  | – | – | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | – | – | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 5688,90 | – | – | – | – | – | 5688,90 |
| 1.2.2.2 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Заельцовский», зеленой (озелененной) территории в пойме реки Каменки, включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | 2/– | –/520,0 | – | – | – | – | 2/520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2019, 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 10825,604 | – | – | – | – | – | 10825,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 10825,604 | – | – | – | – | – | 10825,60 |
| 1.2.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 10825,604 | – | – | – | – | – | 10825,60 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 10825,604 | – | – | – | – | – | 10825,60 |
| 1.2.2.2.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | 520,0 | – | – | – | – | 520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привле-ченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1.2.2.3 | Благоустройство набережной реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 – 9), Инюшенского бора, бульвара по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | – | 3/– | –/670,0 | – | – | – | 3/670,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2020,2021 |
| Сумма затрат1, в том числе: | тыс. рублей | – | – | 1251,234 | – | – | – | – | 1251,234 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | 1251,234 | – | – | – | – | 1251,234 |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | 1251,234 | – | – | – | – | 1251,234 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | 1251,234 | – | – | – | – | 1251,234 |
| 1.2.2.3.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | – | 670,0 | – | – | – | 670,0 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2.2.4 | Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | – | – | 3/– | –/123,0 | – | – | 3/123,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021,2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | 4178,734 | 4178,734 | – | – | 8357,464 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | 4178,734 | 4178,734 | – | – | 8357,464 |
| 1.2.2.4.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – |  | 4178,734 | – | – | – | 4178,734 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | 4178,734 | – | – | – | 4178,734 |
| 1.2.2.4.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | – | – | 123,0 | – | – | 123,0 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | 4178,734 | – | – | 4178,734 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | 4178,734 | – | – | 4178,734 |
| 1.2.3 | Проведение инвентаризации общественных территорий | Количество  | актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий  | – | – | 237 | – | – | – | – | 237 | ДТиДБК, ДКСиМП, администрации, привлеченные организации | 2020 |
| 1.2.4 | Заключение соглашений по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц  | Количество  | соглашений | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ДКСиМП | 2018 |
| Итого по подпункту 1.2:  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 161554,66 | 124603,50 | 1251,23 | 4178,73 | 4178,73 | –5 | –5 | 295766,853 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | 103765,60 | – | – | – | –5 | –5 | 207959,703 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | 4323,40 | – | – | – | –5 | –5 | 33711,48 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 27972,48 | 16514,50 | 1251,23 | 4178,73 | 4178,73 | –5 | –5 | 54095,673 |
| 1.3. Формирование единого облика города Новосибирска |
| 1.3.1 | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов  | Количество | мероприятий | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ДСиА | 2019 |
| 1.3.2 | Организация открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ДСиА, администрации, УОС | 2018 |
| 1.3.3 | Оформление паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске | Количество | паспортов | 170 | 250 | 360 | 520 | 750 | –6 | –6 | 2050 | ДСиА | 2018 – 2022 |
| 1.3.4 | Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | Количество | концепций | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ДСиА, ДТиДБК, ДКСиМП | 2022 |
| 1.3.5 | Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией | Количество | зон | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | ДПИиП, администрации | 2018 |
| 1.3.6 | Проведение экспертизы опор линий передач | Количество | единиц | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ДТиДБК, МКУ «Горсвет» | 2022 |
| 1.3.7 | Разработка плана мероприятий по переносу воздушных кабельных линий связи в подземные коммуникации | Количество | единиц | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ДТиДБК,ДСиИ | 2022 |
| 1.3.8 | Реализация пилотного проекта по переносу воздушных линий связи в подземные коммуникации | Количество | тыс. м | – | – | – | – | 0,8 | – | – | 0,8 | ДТиДБК, ДСиИ, МКУ «Горсвет», заинтере-сованные лица | 2022 |
| 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 1.4.1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество домовладений | тыс.единиц | – | 12 | 12 | 12 | 11 | – | – | 47 | Администрации, привлеченные организации | 2019–2022 |
| Сумма затрат4, в том числе: | тыс. рублей | – | –4 | –4 | –4 | –4 | – | – | –4 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | –4 | –4 | –4 | –4 | – | – | –4 |
| 1.4.2 | Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными не соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска | Количество  | адресных перечней | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | Администрации | 2019–2022 |
| Сумма затрат4, в том числе: | тыс. рублей | – | –4 | –4 | –4 | –4 | – | – | –4 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | –4 | –4 | –4 | –4 | – | – | –4 |
| Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 309223,16 | 24593,93 | 27521,43 | 27521,43 | 23342,70 | 23342,70 | 863719,40 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 255283,30 | – | – | – | – | – | 459488,70 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 10636,70 | – | – | – | – | – | 168233,10 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 43303,16 | 22039,89 | 24967,39 | 24967,39 | 20788,66 | 20788,66 | 223227,40 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 309223,16 | 24593,93 | 27521,43 | 27521,43 | 23342,70 | 23342,70 | 863719,40 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 255283,30 | – | – | – | – | – | 459488,70 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 10636,70 | – | – | – | – | – | 168233,10 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 43303,16 | 22039,89 | 24967,39 | 24967,39 | 20788,66 | 20788,66 | 223227,40 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1 – итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления;2 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц;3 – ожидаемый объем бюджетных ассигнований;4 – мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п; 5 – уточняется, исходя из результатов рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, отобранных по результатам голосования, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;6 – количество уточняется, исходя из заявленной потребности. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6
к постановлению мэрии
города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**6. Финансовое обеспечение Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| Период реализации Программы по годам | Всего по Программе |
| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет, в том числе: | 204205,40 | 255283,30 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 459488,70 |
| ДЭЖКХ | 100011,30 | 151517,70 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 251529,00 |
| ДКСиМП | 99835,82 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 99835,82 |
| ДТиДБК | 4358,28 | 103765,60 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 108123,88 |
| 2 | Областной бюджет Новосибирской области, в том числе: | 157596,40 | 10636,70 | – | – | ‑ | ‑ | ‑ | 168233,10 |
| ДЭЖКХ | 128208,32 | 6313,30 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 134521,62 |
| ДКСиМП | 28158,82 | ‑ | – | – | ‑ | ‑ | ‑ | 28158,82 |
| ДТиДБК | 1229,26 | 4323,40 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 5552,66 |
| 3 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 66372,25 | 43303,16 | 22039,89 | 24967,39 | 24967,39 | 20788,66 | 20788,66 | 223227,40 |
| ДЭЖКХ | 38399,77 | 26788,66 | 20788,66 | 20788,66 | 20788,66 | 20788,66 | 20788,66 | 169131,73 |
| ДКСиМП | 10967,22 | 10825,60 | 1251,23 | 4178,73 | 4178,73 | ‑ | ‑ | 31401,51 |
| ДТиДБК | 17005,26 | 5688,90 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 22694,16 |
| 4 | Внебюджетные источники, в том числе: | ‑ | ‑ | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |
| ДЭЖКХ | ‑ | ‑ | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 12770,20 |
|  | Итого: | 428174,05 | 309223,16 | 24593,93 | 27521,43 | 27521,43 | 23342,70 | 23342,70 | 863719,40 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы <1> | - | До 01.02.2019 | До 01.02.2020 | До 01.02.2021 | До 01.02.2022 | До 01.02.2023 | До 01.02.2024 | До 01.02.2025 |
| 2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель <1> | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 3 | Представление в ДЭиСП и КСП: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 3.1 | Расчета уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом |
| 3.2 | Расчета коэффициента финансового обеспечения муниципальной программы |
| 3.3 | Информации об оценке эффективности реализации муниципальной программы |
| 3.4 | Отчета о ходе реализации муниципальной программы, согласованного с ДФиНП, с приложением аналитической записки, содержащего качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении |
| 4 | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе Новосибирске на 2018 - 2024 годы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 5 | Подготовка отчета об исполнении муниципальной программы, включающего информацию о достижении целей и выполнении задач муниципальной программы, реализации мероприятий муниципальной программы, финансировании, эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | До 01.05.2025 |
| 6 | Утверждение постановлением мэрии города Новосибирска отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | До 01.05.2025 |
| 7 | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 30.10.2018 | До 30.10.2019 | До 30.10.2020 | До 30.10.2021 | До 30.10.2022 | До 30.10.2023 | До 30.10.2024 | До 30.10.2025 |
| 8 | Направление в МЖКХиЭ НСО: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Отчета о выполненных работах по подпрограммам и соответствующим мероприятиям государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», копии распорядительных документов заказчиков об авансировании, а также унифицированных форм № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» |  |  | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | - |
| 8.2 | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов |  |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы.2. Используемые сокращения:ДФиНП – департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска;КСП – контрольно-счетная палата города Новосибирска;МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;муниципальная программа – муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_